**แบบรายงานความก้าวหน้า**

**แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย**

**งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน/ กองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา**

**----------------------------------------------------------------------**

**1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย**

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสาขาโลจิสติกส์ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

(ภาษาอังกฤษ) Developing Core English Competency for Students Majoring in Logistics to Enter the Eastern Economic Corridor (EEC)

ชื่อผู้วิจัย (นาย นางสาว นาง ยศ) อรณิชา บุตรพรหม

หน่วยงานที่สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 086 231 3474 โทรสาร - .. e-mail oranicha@buu.ac.th

ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณที่ได้รับ 150,000 บาท ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี

เริ่มทำการวิจัยเมื่อ (เดือน ปี) 16 พ.ค. 2562 ถึง (เดือน ปี) 15 พ.ค. 2563

**2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย**

* 1. วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย

1. เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
2. เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะหลักด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่ได้ ดำเนินการจริง ในรูปของแผนการดำเนินงานตลอดแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ว่ามีกิจกรรม / ขั้นตอนปฏิบัติตามลำดับอย่างไร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนดำเนินงาน | ระยะเวลาในการดำเนินการ (เดือนที่) | | | | | | | | | | | |
| 1-3 | | | 4-6 | | | 7-9 | | | 10-12 | | |
| 1. ทบทวนวรรณกรรม สร้างกรอบแนวคิด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ออกแบบและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 จากตารางในข้อ 2.2 ให้สรุปผลการดำเนินงานและระบุร้อยละของการดำเนินงานวิจัยที่ได้ดำเนินงาน ไปแล้ว

การทำวิจัยในโครงการนี้มีการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศสร้างกรอบแนวคิด ออกแบบงานวิจัย ออกแบบเครื่องมือ ตรวจสอบเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผลการดำเนินงานวิจัยในเดือนที่ 7 คืออยู่ในขั้นจะรวบรวมข้อมูลหลังจากการผ่านการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยในเดือนที่ 6 ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า งานวัยมีความก้าวหน้าตามแผนงานที่ได้วางไว้เป็นร้อยละ 60

2.4 ระบุแผนงานที่จะดำเนินการในช่วงต่อไป

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ระยะเวลา | แผนที่วางไว้ | แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท) |
| พ.ย.62-ม.ค. 63 | รวบรวมข้อมูล ประมวลผล | 45,000 |
| ก.พ. -เม.ษ. 63 | วิเคราะห์/ตีความข้อมูล เขียนรายงาน | 6,000 |
| พ.ค. 63 | เผยแพร่ผลงาน | 24,000 |

2.5 งบประมาณที่ได้รับและที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มทำการวิจัยโดยระบุรายละเอียดในตารางกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการเสร็จในแต่ละแผนงานวิจัย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| หมวดเงิน | เงินที่ตั้งไว้ (บาท) | ค่าใช้จ่ายจริง (บาท) |
| 1. งบบุคลากร |  |  |
| 1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 2 คน เหมาจ่ายรายเดือน 3 เดือนๆ ละ 3,000 บาท | 18,000 | 9,000 |
| 2. งบดำเนินงาน |  |  |
| 2.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน |  |  |
| 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ   วันทำงานปกติ 130 วัน ๆ 4 ชั่วโมง ๆ 50 บาท =26,000  วันหยุด 104 วันๆ 7 ชั่วโมงๆ 60 บาท = 43,600 | 69,600 | 30,400 |
| 1. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน 60 บาท 100 ชั่วโมง 60x100 = 6,000 | 6,000 | 3,000 |
| 4) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 3 ท่าน ๆ 1,000=3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2.2 ค่าใช้สอย |  |  |
| 2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานค่าที่พัก 12 ครั้ง ๆ 750=9,000 บาท | 9,000 | 4,500 |
| 2.2.2 ค่าเช่าเหมารถให้ผู้ช่วยวิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูล 4 ครั้ง ๆ ละ 3,000 บาท | 12,000 | 6,000 |
| 2.3 ค่าวัสดุ |  |  |
| 2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน |  |  |
| ค่าถ่ายเอกสาร | 3,400 | 1,100 |
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงานวิจัย | 6,000 | 3,000 |
| วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 1,500 | 1,500 |
| 3. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |
| ค่าดวงตราไปรษณียากร 5 บาท 900 ดวง 5x900=4,500 | 4,500 | 4,500 |
| ค่าธรรมเนียมไปรษณียากร 450 แหล่งข้อมูล ๆ 20 บาท = 20x450= 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| รวม |  | 75,000 |

2.6 คำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| การดำเนินงานวิจัย | ปัญหา/อุปสรรค | ผลการดำเนินงาน |
| ทบทวนวรรณกรรม สร้างกรอบแนวคิด | ไม่มี | กรอบแนวคิด |
| ออกแบบและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย | ไม่มี | เครื่องมือผ่านการตรวจคุณภาพ |
| รวบรวมข้อมูล ประมวลผล | ไม่มี | รอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย |

(ลงชื่อ) ..............................................................

(นางสาวอรณิชา บุตรพรหม)

หัวหน้าโครงการวิจัย

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

**ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย โดยหัวหน้าส่วนงาน**

สรุปความเห็นของการประเมิน

❒ สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

❒ ไม่สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ระบุเหตุผล .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................

(ลายเซ็น) หัวหน้าหน่วยงาน

(............................................................)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............

**หมายเหตุ :** แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับรายงานความก้าวหน้างานวิจัยทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน/กองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา